## 화면목록
IA 문서이름 (버전 v0.0)
상태 |  | 일정 |  | 완료일 |  | 퍼블 |  | 개발 |  |  |  | 타입 |  |  |  |  | 중복 | 화면ID |  | depth | [15 empty] | root
{"list":[
{"state":" | 상태 | ","date":" | 일정 | ","end":" | 완료일 | ","pub":" | 퍼블 | ","dev":" | 개발 | ","pop":" | 팝업 | ","modal":" | 모달 | ","tab":" | 탭 | ","overlap":" | 중복 | ","id":" | 화면ID | ","d1":" | D1 | ","d2":" | D2 | ","d3":" | D3 | ","d4":" | D4 | ","d5":" | D5 | ","d6":" | D6 | ","d7":" | D7 | ","d8":" | D8 | ","root":" |  | ","memo":" | 메모 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | guide | ","d1":" | Guide | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../guide/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-20 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | index | ","d1":" | Main | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../main/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | info | ","d1":" | 금강산관광 | ","d2":" | 알아보기 | ","d3":" | 금강산소개 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 관광의 역사 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 갤러리 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 제외 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 홍보자료실 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | reservation | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 예약안내 | ","d3":" | 예약방법 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | reservation | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 기본상품 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | reservation | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 요금표 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | reservation | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 대리점 안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | departure | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 출발안내 | ","d3":" | 짐꾸리기 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | departure | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 교통안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | departure | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 출입안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | departure | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 유의사항 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 현지안내 | ","d3":" | 코스안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 숙박안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 먹을거리 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 문화/놀이 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 쇼핑안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 날씨안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 기타안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../geumgang/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | info | ","d1":" | 개성관광 | ","d2":" | 알아보기 | ","d3":" | 개성소개 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 관광의 역사 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 컨텐츠 수급필요 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | info | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 관광 FAQ | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | reservation | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 예약안내 | ","d3":" | 예약방법 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | reservation | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 기본상품 | ","d4":" | 박연코스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | reservation | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 왕릉코스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 컨텐츠 수급필요 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | reservation | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 영통사코스 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 컨텐츠 수급필요 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | departure | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 출발안내 | ","d3":" | 짐꾸리기 | ","d4":" | 여행준비물 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | departure | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 휴대금지품 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | departure | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 교통안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | departure | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 출입안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | departure | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 유의사항 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 현지안내 | ","d3":" | 코스안내 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 먹을거리 | ","d4":" | 자남산여관 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 컨텐츠 수급필요 ** 팝업 내용 확인 필요 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 통일관 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 컨텐츠 수급필요 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | place | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 민속여관 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../gaeseong/ | ","memo":" | 컨텐츠 수급필요 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | backdusan | ","d1":" | 북측안내 | ","d2":" | 백두산 | ","d3":" | 백두산 소개 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../north/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | backdusan | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 백두산 주요관광지 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../north/ | ","memo":" | 컨텐츠 수급필요 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 1 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | pyongyang | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 평양 | ","d3":" | 평양 소개 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../north/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-27 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 2 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | pyongyang | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 평양 주요관광지 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../north/ | ","memo":" | 컨텐츠 수급필요 | "},
{"state":" | 제외 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | a00011 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 원산 | ","d3":" | 원산 소개 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../north/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 제외 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | a00011 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 원산 주요관광지 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../north/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | cruise | ","d1":" | 해외여행 | ","d2":" | 크루즈 | ","d3":" | 리스트 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../overseas/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | cruise_history | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | [테마] CPP CRUISE 2018 BUSAN | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../overseas/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | cruise_history2 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | [테마] 포디콰(FDQ) 크루즈 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../overseas/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | cruise_history3 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | [단독] 2017 여름 휴가 크루즈 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../overseas/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | package | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 현대아산테마패키지 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../overseas/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | overseas | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 해외여행 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../overseas/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | airline | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 항공 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../overseas/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | hotel | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 호텔 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../overseas/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | intro | ","d1":" | MICE | ","d2":" | 사업소개 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mice/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | north | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 대북 MICE | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mice/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | client | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 주요 고객사 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mice/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | performance | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 수행실적 | ","d3":" | 리스트 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mice/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-26 | ","end":" | 2018-10-28 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | performance_view | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mice/ | ","memo":" | 하단 슬라이드 수정필요 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | event | ","d1":" | 커뮤니티 | ","d2":" | 프로모션/이벤트 | ","d3":" | 리스트 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | event_view | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | gallery | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 여행후기/갤러리 | ","d3":" | 리스트 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | gallery_view | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | gallery_reg | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | gallery_view | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 삭제 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | library | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 관광자료실 | ","d3":" | 리스트 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | library_view | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | qna | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 묻고답하기 | ","d3":" | 리스트 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | qna_view | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | qna_reg | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 등록 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | qna_view | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 삭제 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | faq | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 자주 묻는 질문 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | notice | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 공지사항 | ","d3":" | 리스트 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | notice_view | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 상세 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 완료 | ","date":" | 2018-10-25 | ","end":" | 2018-10-25 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 1 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | password | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 비밀번호 입력 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../community/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 제외 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | a00021 | ","d1":" | My Page | ","d2":" | 예약 확인/결제 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypage/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 제외 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | a00022 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 1:1 문의하기 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypage/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 제외 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | a00023 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 정보수정/탈퇴 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../mypage/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 제외 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | a00024 | ","d1":" | 회원 | ","d2":" | 회원가입 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 제외 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | a00025 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | Login/Logout | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 제외 | ","date":" | 2018-10-28 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | a00026 | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 이용약관 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../member/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | a00027 | ","d1":" | etc | ","d2":" | site map | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../etc/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | location | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 오시는길 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../etc/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | cyber | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 사이버신문고 | ","d3":" | 0 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../etc/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | privacy | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 개인정보처리방침 | ","d3":" | 2018.09.18~현재 적용 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../etc/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | privacy | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 2017.09.19~2018.09.17 적용 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../etc/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | privacy | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 2017.04.19~2017.09.18 적용 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../etc/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | privacy | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 2016.09.21~2017.04.18 적용 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../etc/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | privacy | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 2015.05.15~2016.09.20 적용 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../etc/ | ","memo":" | 0 | "},
{"state":" | 대기 | ","date":" | 2018-10-27 | ","end":" | 미정 | ","pub":" | 조현민 | ","dev":" | 0 | ","pop":" | 0 | ","modal":" | 0 | ","tab":" | 0 | ","overlap":" | 0 | ","id":" | privacy | ","d1":" | 0 | ","d2":" | 0 | ","d3":" | 2011.12.01~2015.05.14 적용 | ","d4":" | 0 | ","d5":" | 0 | ","d6":" | 0 | ","d7":" | 0 | ","d8":" | 0 | ","root":" | ../etc/ | ","memo":" | 0 | "},
]}

## 원본-화면목록
상태 | 일정 | 완료일 | 퍼블 | 개발 | 팝업 | 모달 | 탭 | 중복 | 화면ID | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | root | memo | root1 | root2
대기 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | guide | D1: Guide | ../guide/ |  | .. | /guide/
완료 | 2018-10-20 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | index | D1: Main | ../main/ |  | .. | /main/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | info | D1: 금강산관광; D2: 알아보기; D3: 금강산소개 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | info | D3: 관광의 역사 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | info | D3: 갤러리 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
제외 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | info | D3: 홍보자료실 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | reservation | D2: 예약안내; D3: 예약방법 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | reservation | D3: 기본상품 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
대기 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | reservation | D3: 요금표 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
대기 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | reservation | D3: 대리점 안내 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | departure | D2: 출발안내; D3: 짐꾸리기 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | departure | D3: 교통안내 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | departure | D3: 출입안내 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | departure | D3: 유의사항 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | place | D2: 현지안내; D3: 코스안내 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | place | D3: 숙박안내 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | place | D3: 먹을거리 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | place | D3: 문화/놀이 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
대기 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | place | D3: 쇼핑안내 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
대기 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | place | D3: 날씨안내 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-28 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | place | D3: 기타안내 | ../geumgang/ |  | .. | /geumgang/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | info | D1: 개성관광; D2: 알아보기; D3: 개성소개 | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | info | D3: 관광의 역사 | ../gaeseong/ | 컨텐츠 수급필요 | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | info | D3: 관광 FAQ | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | reservation | D2: 예약안내; D3: 예약방법 | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | reservation | D3: 기본상품; D4: 박연코스 | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | reservation | D4: 왕릉코스 | ../gaeseong/ | 컨텐츠 수급필요 | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | reservation | D4: 영통사코스 | ../gaeseong/ | 컨텐츠 수급필요 | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | departure | D2: 출발안내; D3: 짐꾸리기; D4: 여행준비물 | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | departure | D4: 휴대금지품 | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | departure | D3: 교통안내 | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | departure | D3: 출입안내 | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | departure | D3: 유의사항 | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | place | D2: 현지안내; D3: 코스안내 | ../gaeseong/ |  | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | place | D3: 먹을거리; D4: 자남산여관 | ../gaeseong/ | 컨텐츠 수급필요 ** 팝업 내용 확인 필요 | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | place | D4: 통일관 | ../gaeseong/ | 컨텐츠 수급필요 | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | place | D4: 민속여관 | ../gaeseong/ | 컨텐츠 수급필요 | .. | /gaeseong/
완료 | 2018-10-27 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | backdusan | D1: 북측안내; D2: 백두산; D3: 백두산 소개 | ../north/ |  | .. | /north/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 조현민 | [5 empty] | backdusan | D3: 백두산 주요관광지 | ../north/ | 컨텐츠 수급필요 | .. | /north/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 조현민 |  |  |  | 1 |  | pyongyang | D2: 평양; D3: 평양 소개 | ../north/ |  | .. | /north/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 조현민 |  |  |  | 2 |  | pyongyang | D3: 평양 주요관광지 | ../north/ | 컨텐츠 수급필요 | .. | /north/
제외 | 2018-10-26 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | a00011 | D2: 원산; D3: 원산 소개 | ../north/ |  | .. | /north/
제외 | 2018-10-26 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | a00011 | D3: 원산 주요관광지 | ../north/ |  | .. | /north/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | cruise | D1: 해외여행; D2: 크루즈; D3: 리스트 | ../overseas/ |  | .. | /overseas/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | cruise_history | D3: [테마] CPP CRUISE 2018 BUSAN | ../overseas/ |  | .. | /overseas/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | cruise_history2 | D3: [테마] 포디콰(FDQ) 크루즈 | ../overseas/ |  | .. | /overseas/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | cruise_history3 | D3: [단독] 2017 여름 휴가 크루즈 | ../overseas/ |  | .. | /overseas/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | package | D2: 현대아산테마패키지 | ../overseas/ |  | .. | /overseas/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | overseas | D2: 해외여행 | ../overseas/ |  | .. | /overseas/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | airline | [8 empty] | ../overseas/ |  | .. | /overseas/ | bar: D2
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | hotel | [8 empty] | ../overseas/ |  | .. | /overseas/ | bar: D2
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | intro | D1: MICE; D2: 사업소개 | ../mice/ |  | .. | /mice/
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | north | D2: 대북 MICE | ../mice/ |  | .. | /mice/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | client | D2: 주요 고객사 | ../mice/ |  | .. | /mice/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | performance | D2: 수행실적; D3: 리스트 | ../mice/ |  | .. | /mice/
완료 | 2018-10-26 | 2018-10-28 | 조현민 | [5 empty] | performance_view | [8 empty] | ../mice/ | 하단 슬라이드 수정필요 | .. | /mice/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | event | D1: 커뮤니티; D2: 프로모션/이벤트; D3: 리스트 | ../community/ |  | .. | /community/
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | event_view | [8 empty] | ../community/ |  | .. | /community/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | gallery | D2: 여행후기/갤러리; D3: 리스트 | ../community/ |  | .. | /community/
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | gallery_view | [8 empty] | ../community/ |  | .. | /community/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | gallery_reg | [8 empty] | ../community/ |  | .. | /community/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | gallery_view | [8 empty] | ../community/ |  | .. | /community/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | library | D2: 관광자료실; D3: 리스트 | ../community/ |  | .. | /community/
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | library_view | [8 empty] | ../community/ |  | .. | /community/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | qna | D2: 묻고답하기; D3: 리스트 | ../community/ |  | .. | /community/
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | qna_view | [8 empty] | ../community/ |  | .. | /community/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | qna_reg | [8 empty] | ../community/ |  | .. | /community/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | qna_view | [8 empty] | ../community/ |  | .. | /community/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | faq | D2: 자주 묻는 질문 | ../community/ |  | .. | /community/
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | notice | D2: 공지사항; D3: 리스트 | ../community/ |  | .. | /community/
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 | [5 empty] | notice_view | [8 empty] | ../community/ |  | .. | /community/ | bar: D3
완료 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 조현민 |  |  | 1 |  |  | password | D2: 비밀번호 입력 | ../community/ |  | .. | /community/
제외 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | a00021 | D1: My Page; D2: 예약 확인/결제 | ../mypage/ |  | .. | /mypage/
제외 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | a00022 | D2: 1:1 문의하기 | ../mypage/ |  | .. | /mypage/
제외 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | a00023 | D2: 정보수정/탈퇴 | ../mypage/ |  | .. | /mypage/
제외 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | a00024 | D1: 회원; D2: 회원가입 | ../member/ |  | .. | /member/
제외 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | a00025 | D2: Login/Logout | ../member/ |  | .. | /member/
제외 | 2018-10-28 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | a00026 | D2: 이용약관 | ../member/ |  | .. | /member/
대기 | 2018-10-27 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | a00027 | D1: etc; D2: site map | ../etc/ |  | .. | /etc/
대기 | 2018-10-27 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | location | D2: 오시는길 | ../etc/ |  | .. | /etc/
대기 | 2018-10-27 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | cyber | D2: 사이버신문고 | ../etc/ |  | .. | /etc/
대기 | 2018-10-27 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | privacy | D2: 개인정보처리방침; D3: 2018.09.18~현재 적용 | ../etc/ |  | .. | /etc/
대기 | 2018-10-27 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | privacy | D3: 2017.09.19~2018.09.17 적용 | ../etc/ |  | .. | /etc/
대기 | 2018-10-27 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | privacy | D3: 2017.04.19~2017.09.18 적용 | ../etc/ |  | .. | /etc/
대기 | 2018-10-27 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | privacy | D3: 2016.09.21~2017.04.18 적용 | ../etc/ |  | .. | /etc/
대기 | 2018-10-27 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | privacy | D3: 2015.05.15~2016.09.20 적용 | ../etc/ |  | .. | /etc/
대기 | 2018-10-27 | 미정 | 조현민 | [5 empty] | privacy | D3: 2011.12.01~2015.05.14 적용 | ../etc/ |  | .. | /etc/